Утвержден

постановлением администрации

Кировградского городского округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

КИРОВГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,

В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный  исполнитель | Результат  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Обеспечение эпидемической безопасности обучающихся в Кировградском городском округе** | | | | |
| 1. | Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на приобретение санитарно-гигиенического оборудования между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и администрацией Кировградского городского округа(далее - соглашение) | до 15 июня 2020 года | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (отдел воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования) Администрация Кировградского городского округа | Соглашения с Министерство образования и молодежной политики Свердловской области |
| 2. | Организация закупки оборудования в целях обеспечения эпидемической безопасности обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Кировградского городского округа, в 2020/2021 учебном году | до 15 августа 2020 года | Администрация Кировградского городского округа  МКУ «Управление образования КГО» | Контракт на закупку оборудования |
| 3. | Представление информации в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области о выполнении мероприятий по поставке и установке санитарно- гигиенического оборудования в образовательные организации, расположенные на территории Кировградского городского округа | до 15 августа 2020 года | Администрация КГО  МКУ «Управление образования КГО» | Накладные на оборудование, акты выполненных работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Подписание декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных организациях, расположенных на территории Кировградского городского округа | до 15 августа 2020 года | МКУ «Управление образования КГО»  Председатель комиссии по приемке образовательных организаций к новому учебному году  Руководители муниципальных образовательных организаций | Декларация о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности муниципальных образовательных организации, расположенных на территории Кировградского городского округа |
| II. Подготовка муниципальных образовательных организаций к функционированию в штатном режиме (общие мероприятия для образовательных организаций всех уровней образования) | | | | |
| 1. | Наличие локальных нормативных документов о проведении ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной термометрией (с использованием бесконтактных термометров) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание образовательной организации. Обеспечение измерения температуры тела обучающихся, педагогов и иного персонала не реже 1 раза в 3 часа в течение рабочего дня | до 15 августа 2020 года | Руководители муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Локальный нормативный акт образовательной организации, акт приемки образовательной организации к новому учебному году |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Организация обучения работников образовательных организаций, летних оздоровительных лагерей при работе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции | до 15 июня 2020 года | По графику Министерства образования и молодежной политики Свердловской области | Информация Министерства образования и молодежной политики Свердловской области |
| 3. | Организация места для изоляции обучающихся и работников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой медицинской помощи | до 15 июня 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Локальный нормативный акт образовательной организации  Акт приемки образовательной организации к новому учебному году |
| 4. | Установка санитарно-гигиенического оборудования в здании образовательных организаций в соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-2019» | до 15 июня 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Акт установки оборудования в образовательной организации |
| 5. | Обеспечение питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (куллеры, помпы и т.д.), а также достаточного количества одноразовой посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов | до 15 июня 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Акт установки оборудования в образовательной организации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Обеспечение пятидневного запаса средствами индивидуальной защиты для педагогического состава и иных сотрудников | до 15 июня 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Накладные на приобретение средств индивидуальной защиты  Акт приемки образовательной организации к новому учебному году |
| 7. | Проведение мониторинга количества педагогических, руководящих работников и сотрудников образовательной организации старше 65 лет | до 15 июня 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Информационная справка |
| 8. | Разработка методических рекомендаций по организации работы педагогов старше 65 лет в удаленном режиме | до 15 августа 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Локальный нормативный акт образовательной организации |
| 9. | Проведение дезинфекционных мероприятий в образовательной организации с участием специализированных предприятий | до 25 августа 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Акт выполненных работ |
| 10. | Проведение инструктивных совещаний с руководителями подведомственных образовательных организаций по вопросам проведения санитарно- эпидемиологических мероприятий при подготовке к новому учебному году и организации работы в штатном режиме | до 15 августа 2020 года | МКУ «Управление образования КГО» | Протокол совещания |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Нанесение специальной разметки в коридорах, лестничных пролетах, на входе в образовательных учреждениях для организации одностороннего движения | до 15 августа 2020 года | Руководители образовательных организаций | Акт выполненных работ |
| 12. | Утверждение графика уборки помещений образовательной организации, предусматривающего увеличение периодичности влажных уборок в учебных аудиториях | до 15 августа 2020 года | Руководители образовательных организаций | Локальный нормативный акт образовательной организации об утверждении графика |
| 13. | Проведение инструктажей с обучающимися, работниками образовательной организации по соблюдению эпидемиологической безопасности | до 1 сентября 2020 года | Руководители образовательных организаций | Лист ознакомления |
| III. Дополнительные мероприятия в дошкольных образовательных организациях при переходе работы в штатный режим | | | | |
| 1. | Согласование порядка проведения плановых медицинских осмотров ("ясельных комиссий") для детей, планируемых к зачислению в дошкольные образовательные организации, в целях оформления медицинских карт (прививочных сертификатов) для приема в дошкольные образовательные организации | до 15 июня 2020 года | МКУ «Управление образования Кировградского городского округа» | Письмо о согласовании порядка проведения плановых медицинских осмотров (Детская поликлиника ГБУЗ СО «Кировградская ЦГБ») |
| 2. | Согласование порядка проведения плановых медицинских осмотров для выпускников дошкольных образовательных организаций в целях оформления медицинских карт (прививочных сертификатов) для приема в общеобразовательные организации | до 15 июня 2020 года | МКУ «Управление образования Кировградского городского округа» | Письмо о согласовании порядка проведения плановых медицинских осмотров (ГБУЗ СО «Кировградская ЦГБ») |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Организация образовательного процесса в ДОО, расположенных на территории Кировградского городского округа, в соответствии с методическими рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Свердловской области | С момента отмены ограничительных мер в Свердловской области | Руководители дошкольных образовательных организаций Кировградского городского округа | Локальный нормативный акт образовательной организации |
| **IV. Дополнительные мероприятия в общеобразовательных организациях при переходе работы в штатный режим** | | | | |
| 1. | Направление письма в адрес Министра образования и молодежной политики Свердловской области о завершении 2019/2020 учебного года | до 22 мая 2020 года | МКУ «Управление образования КГО» | Письмо в адрес Министра образования и молодежной политики |
| 2. | Направление в образовательные организации рекомендаций Министерства образования и молодежной политики Свердловской области об организации торжественных мероприятий, посвященных окончанию 2019/2020 учебного года, в дистанционном формате | до 21 мая 2020 года | МКУ «Управление образования КГО» | Письмо в адрес руководителей муниципальных образовательных организаций |
| 3. | Направление в образовательные организации рекомендаций о внесении изменений в муниципальные/школьные нормативные акты положений, предусматривающих представление подтверждающих документов при процедуре зачисления в общеобразовательную организацию в электронном виде | до11 июня 2020 года | МКУ «Управление образования КГО» | Письмо в адрес руководителей муниципальных образовательных организаций |
| 4. | Организация зачисления в общеобразовательные организации, расположенные на территории Кировградского городского округа, в соответствии с методическими рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Свердловской области. | до 31 августа 2020 года | Руководители общеобразовательных организаций | Локальный нормативный акт образовательной организации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации |  |  |  |
| 5. | Подготовка рекомендаций по обеспечению рассадки детей и закреплению кабинетов за классами в соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации | до 15 августа 2020 года | Руководители общеобразовательных организаций | Локальный нормативный акт образовательной организации |
| 6. | Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих порядок реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | до 15 августа 2020 года | Руководители общеобразовательных организаций | Локальный нормативный акт образовательной организации |
| **V. Подготовка к летней оздоровительной кампании** | | | | |
| 1. | Подписание декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности лагерей дневного пребывания, расположенных на территории Кировградского городского округа | до 10 июня 2020 года | Администрация Кировградского городского округа  Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Декларация о соответствии санитарно- эпидемиологической безопасности загородного оздоровительного лагеря, расположенного на Кировградского городского округа |
| 2. | Проведение мониторинга готовности к началу оздоровительной кампании лагерей дневного пребывания, расположенных на территории Кировградского городского округа | до 15 июля 2020 года | МКУ «Управление образования КГО»  Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Отчет о проведении мониторинга |
| 3. | Организация обучения сотрудников при работе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, проведение инструктажей | до 15 июля 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Локальный нормативный акт образовательной организации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Разработка оздоровительно-образовательной программы смены с учетом рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации | до 15 июля 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Локальный нормативный акт об утверждении программы |
| 5. | Установка при входе в здание образовательной организации, санузлах, пищеблоках дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | до 15 июля 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Акт установки оборудования |
| 6. | Установка облучателей рециркуляторного типа в игровых, помещении пищеблока, холлах для обеспечения дезинфекции воздушной среды | до 15 июля 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Акт установки оборудования |
| 7. | Обеспечение питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (куллеры, помпы и т.д.) и обеспечение достаточного количества одноразовой посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов | до 15 июля 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Акт установки оборудования |
| 8. | Обеспечение пятидневного запаса средствами индивидуальной защиты для сотрудников лагерей дневного пребывания | до 15 июля 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Акт наличия средств индивидуальной защиты |
| 9. | Приемка лагерей дневного пребывания, расположенных на территории Кировградского городского округа | до 25 июля 2020 года | Администрация Кировградского городского округа  МКУ «Управление образования КГО»  Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Акт приемки лагерей дневного пребывания |
| 10. | Проведение дезинфекционных мероприятий в образовательной организации | до 15 июля 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Акт приемки выполненных работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Разработка рекомендации по организации питания в столовой посменно с разделением потоков по возрастам | до 15 июля 2020 года | Руководители образовательных организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа | Локальный нормативный акт образовательной организации |
| VI. План мероприятий по обеспечению эпидемической безопасности обучающихся в образовательных организациях при проведении единого государственного экзамена в 2020 году | | | | |
| 1. | Проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств до начала экзаменационного периода, в дни проведения, после окончания экзаменов | до 26.06.2020, после каждого экзамена | Директор МАОУ СОШ№3 Е.М.Букреев | Акт выполненных работ |
| 2. | Приобретение средств индивидуальной защиты для лиц, привлекаемых к организации и проведению единого государственного экзамена (далее –ЕГЭ), для оснащения пунктов | до 28 июня 2020 года | Директор МАОУ СОШ№3 Е.М.Букреев Руководитель ППЭ Т.П.Герасименко | Акты установки оборудования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | экзамена (далее - ЕГЭ), для оснащения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ): бесконтактных термометров; дозаторов с антисептическим средством для обработки рук; антисептического средства для заправки дозатора; переносных ультрафиолетовых облучателей; переносных бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа; санитарно-гигиенических масок; нитриловых (виниловых) перчаток; бумажных полотенец; туалетной бумаги; дезинфицирующих средств |  |  | Акты выполненных работ  Накладные на приобретение СИЗ |
| 3. | Проведение термометрии с применением бесконтактных термометров при входе в ППЭ с целью выявления и недопущения участников ЕГЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, с признаками респираторных заболеваний | в дни проведения экзаменов | Директор МАОУ СОШ№3 Е.М.Букреев Руководитель ППЭ Т.П.Герасименко | Локальный нормативный акт образовательной организации |
| 4. | Обеспечение на входе в ППЭ, в санузлах установки дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | до 25 июня 2020 года | Директор МАОУ СОШ№3 Е.М.Букреев Руководитель ППЭ Т.П.Герасименко | Акт установки оборудования |
| 5. | Составление графика прихода на экзамен участников и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в целях максимального разобщения при проведении термометрии | до 26 июня 2020 года | Директор МАОУ СОШ№3 Е.М.Букреев Руководитель ППЭ Т.П.Герасименко | Локальный нормативный акт об утверждении графика |
| 6. | Ознакомление участников и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, с графиком прихода на экзамен | до 27 июня 2020 года | Директор МАОУ СОШ№3 Е.М.Букреев Руководитель ППЭ Т.П.Герасименко | Лист ознакомления с графиком |
| 7. | Утверждение графика проветривания помещений в отсутствие участников и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ (до начала и после окончания экзамена) | до 26 июня 2020 года | Директор МАОУ СОШ№3 Е.М.Букреев Руководитель ППЭ Т.П.Герасименко | Локальный нормативный акт образовательнойорганизации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Обеспечение организации питьевого режима с использованием воды с емкостях промышленного производства (кулеры, помпы), обеспечение достаточного количества одноразовой посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов | до 29 июня 2020 года | Директор МАОУ СОШ№3 Е.М.Букреев Руководитель ППЭ Т.П.Герасименко | Акт установки оборудования |
| 9. | Подготовка рекомендаций по обеспечению рассадки обучающихся в аудиториях ППЭ в соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации | до 29 июня 2020 года | Директор МАОУ СОШ№3 Е.М.Букреев Руководитель ППЭ Т.П.Герасименко | Локальный нормативный акт образовательной организации |
| 10. | Установка облучателей рециркуляторного типа в помещениях ППЭ для обеспечения дезинфекции воздушной среды | до 26 июня 2020 года | Директор МАОУ СОШ№3 Е.М.Букреев Руководитель ППЭ Т.П.Герасименко | Акт установки оборудования |
| 11. | Подготовка места для изоляции участников ЕГЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, с признаками респираторных заболеваний до приезда родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой медицинской помощи | до 26 июня 2020 года | Директор МАОУ СОШ№3 Е.М.Букреев Руководитель ППЭ Т.П.Герасименко | Акт проведения работ по подготовке места для изоляции |